## Hoja1
CRONOGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
|  | SECCIONAL AGUACHICA | [7 empty] | Fecha de inicio: 07 de Marzo de 2019
|  | Responsable: COORDINACIÒN PROGRAMA I.A.S. | [7 empty] | Fecha de finalización: 30 Junio 2020
ACTIVIDADADES |  | MES
|  | 1m |  | 2a | 3m | 4j | 5a | 6s | 7o |  | 8n | 9m | 10a | 11m | 12j
SEMANAS
I | DILIGENCIAMIENTO DE CONDICIONES INICIALES, SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN, PONDERACIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS
1 | Designación del equipo y definición del cronograma
2 | Socialización del modelo con el equipo de autoevaluación
3 | Revisión y ajustes de instrumentos
II | APLICACIÓN DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN
4 | Ponderación y justificación
5 | Aplicación de instrumentos de autoevaluación
6 | Identificación, recopilación y calificación de documentos
III | ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
7 | Análisis e interpretación de los resultados
8 | Elaboración del informa final
9 | Elaboración del plan de mejoramiento
10 | Socialización de los resultados de autoevaluación y del plan de mejoramiento
11 | Ajustes del Informe y del Plan de Mejoramiento
IV | APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y FINALIZACIÓN DE RADICACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
12 | Aprobación del plan de mejoramiento por el Consejo Académico y el Superior
| Elaboró: _________________________________ | [9 empty] | Aprobó: ________________________________