## Cronograma 2020-1
CRONOGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN PARA PROGRAMAS ACADÉMICOS
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
|  | SECCIONAL AGUACHICA | [26 empty] | Fecha de inicio: 24-03-2020
|  | Responsable: Programa Ingenieria de Sistemas | [26 empty] | Fecha de finalización: 14-06-2020
ACTIVIDADADES |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
SEMANAS
I | DILIGENCIAMIENTO DE CONDICIONES INICIALES, SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN, PONDERACIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS
Desarrollo Etapa 1 y 6
1 | Reunión Inicial Inducción Autoevaluación Alta Calidad por parte de Ingeniera Lauren a Ingeniera Yullieth Galvis Encuentro Virtual. | Marzo 4: 24
2 | Definición de Cronograma | Marzo 4: 27
3 | Reunión Con Director de Programa, socializar cronograma y concertar fecha de reunión con comité. | Marzo 4: 30
4. | Reunión Comité, presentación y aprobación del Cronograma, Asignación de Actividades. | Abril 1: 3; Abril 2: 6
5. | Identificación y revisión documental | Abril 3: 13; Mayo 3: 13
6. | Entrega de Revisión Documental primera parte | Mayo 4: 14
| Recepción de Resultados | Mayo 4: 14; Junio 2: 16
| Reunión Revisión, calificación y reunión evaluación documental segunda parte | Septiembre 1: 1; Septiembre 4: 30
| Reunión Ponderación de Factores | Septiembre 4: 28
APLICACIÓN DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN
| Diseño y aplicación de Instrumentos | Octubre 1: 1; Octubre 3: 21
7. | Recepción de Resultados, sistematización, Elaboración de Informe instrumentos. | Octubre 4: 31
| Entrega y Socialización de Informe de Revisión Documental ante comité de Autoevaluación del Programa. | Octubre 4: 31
ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
| Análisis e interpretación de los resultados | Octubre 4: 31; Noviembre 2: 6
| Elaboración del informa final | Octubre 4: 31; Noviembre 2: 6
8. | Elaboración del plan de mejoramiento | Noviembre 2: 6; Noviembre 4: 21
| Socialización de los resultados de autoevaluación y del plan de mejoramiento | Noviembre 4: 21; Diciembre 1: 30
| Ajustes del Informe y del Plan de Mejoramiento | Noviembre 4: 21; Diciembre 2: 9
APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y FINALIZACIÓN DE RADICACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
| Aprobación del plan de mejoramiento por el Consejo Académico y el Superior | Diciembre 2: 9; Diciembre 4: 18
| Finalización de la Radicación en la plataforma SACES CNA | Diciembre 2: 9; Diciembre 4: 18
II | FIN EL PROCESO
| Elaboró: _________________________________ | Octubre 1: Aprobó: ________________________________

## Hoja1
CRONOGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN PARA PROGRAMAS ACADÉMICOS
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
|  | SECCIONAL AGUACHICA | [7 empty] | Fecha de inicio: 24-03-2020
|  | Responsable: DIRECCIÓN ACADÉMICA | [7 empty] | Fecha de finalización: 14-06-2020
ACTIVIDADADES |  | SEMANAS
|  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
SEMANAS
I | DILIGENCIAMIENTO DE CONDICIONES INICIALES, SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN, PONDERACIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS
1 | Designación del equipo y definición del cronograma
2 | Socialización del modelo con el equipo de autoevaluación
3 | Revisión y ajustes de instrumentos
II | APLICACIÓN DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN
4 | Ponderación y justificación
5 | Aplicación de instrumentos de autoevaluación
6 | Identificación, recopilación y calificación de documentos
III | ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
7 | Análisis e interpretación de los resultados
8 | Elaboración del informa final
9 | Elaboración del plan de mejoramiento
10 | Socialización de los resultados de autoevaluación y del plan de mejoramiento
11 | Ajustes del Informe y del Plan de Mejoramiento
IV | APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y FINALIZACIÓN DE RADICACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
12 | Aprobación del plan de mejoramiento por el Consejo Académico y el Superior
13 | Finalización de la Radicación en la plataforma SACES CNA
| Elaboró: _________________________________ | [9 empty] | Aprobó: ________________________________

## Hoja4
ALTA CALIDAD | ALTA CALIDAD | DOCENTE RESPONSABLE
FACTORES ANTERIORES | FACTORES NUEVOS | ING. DE SISTEMAS
F1: MISION, PEI, PEP. | 1. Proyecto Educativo del Programa e identidad institucional | Ing. Didier Fernando Sumalave
F2:ESTUDIANTES | 2. Estudiantes | Ing. Didier Fernando Sumalave
F3: PROFESORES | 3. Profesores | Ing. Calletana Lopez Baleta
F4: PROCESOS ACADEMICOS | 4. Egresados | Ing. Yullieth Patricia Galvis Ramos
F5: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje | Ing. Katherine Beleño Caselles.
F6: INVESTIGACION, INNOVACION, ARTISTICA Y CULTURAL | 6. Permanencia y graduación
F7: BIENESTAR INSTITUCIONAL | 7. Interacción con el entorno nacional e internacional | Ing. Katherine Beleño Caselles.
F8: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION, GESTION. | 8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la | Ing. Katherine Beleño Caselles.
F9:IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO | creación, asociados al Programa Académico
F10: RECURSOS FISICOS Y FINANANCIEROS | 9. Bienestar de la comunidad académica del Programa Académico. | Ing. Calletana Lopez Baleta
10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje.
| 11. Organización, administración y financiación del Programa Académico. | Ing. Yullieth Patricia Galvis Ramos